TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM

KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT

CÂU LẠC BỘ THIÊN VĂN USAC

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH "TIẾP CẬN BẦU TRỜI" Cho mượn Thiết bị Quan sát Thiên văn dành cho Câu lạc bộ Khoa học cấp Trung học Phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2026

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

"TIẾP CẬN BẦU TRỜI" – CHO MƯỢN THIẾT BỊ THIÊN VĂN

# I. CĂN CỨ VÀ BỐI CẢNH

## 1.1. Căn cứ pháp lý và tổ chức

- Quy chế hoạt động của Câu lạc bộ Thiên văn USAC trực thuộc Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

- Định hướng phát triển giáo dục STEM và khuyến khích hoạt động khoa học ngoại khóa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Mục tiêu chiến lược của Mạng lưới Thiên văn Nghiệp dư Việt Nam (VAAN) giai đoạn 2024-2027 về mở rộng cộng đồng thiên văn phổ thông.

## 1.2. Bối cảnh và lý do triển khai

Thiên văn học là một trong những ngành khoa học có sức hấp dẫn tự nhiên mạnh mẽ nhất với học sinh, đặc biệt ở độ tuổi trung học. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất để học sinh có thể tiếp cận thực sự với bộ môn này không phải là kiến thức hay đam mê - mà là thiết bị. Một chiếc kính thiên văn đủ chuẩn để quan sát có mức giá từ 5 đến 15 triệu đồng, nằm ngoài ngân sách của hầu hết các câu lạc bộ phổ thông.

Câu lạc bộ Thiên văn USAC, với gần 10 năm hoạt động và mạng lưới chuyên môn rộng khắp, nhận thấy đây là khoảng cách có thể được thu hẹp thông qua một chương trình chia sẻ thiết bị có cơ chế quản lý chặt chẽ. Thay vì trao tặng hoàn toàn (thiếu trách nhiệm từ người nhận) hay cho thuê thương mại (ngoài tầm với của CLB học sinh), mô hình “cho mượn có điều kiện” được kỳ vọng tạo ra trách nhiệm cao nhất từ phía đơn vị nhận.

## 1.3. Vị thế và năng lực của USAC

CLB Thiên văn USAC khẳng định vai trò là đơn vị đầu mối kết nối cộng đồng thiên văn học thuật - nghiệp dư tại Việt Nam thông qua các năng lực cốt lõi sau:

- Chuyên môn: Ban Kỹ thuật USAC có kinh nghiệm phục hồi, căn chỉnh và bảo trì rất loại kính thiên văn phổ thông (khúc xạ, phản xạ, Dobsonian...).

- Mạng lưới: Là thành viên chính thức của Mạng lưới Thiên văn Nghiệp dư Việt Nam (VAAN), có kênh kết nối với các đơn vị tài trợ thiết bị trong và ngoài nước.

- Kinh nghiệm đào tạo: Đã tổ chức hơn 90 buổi workshop, seminar khoa học, đêm quan sát và sự kiện thiên văn với tổng lượng người tham dự trên 30.000 lượt.

- Uy tín đối ngoại: Có quan hệ hợp tác với nhiều trường THPT, viện nghiên cứu và tổ chức STEM tại TP.HCM.

# II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

## 2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và vận hành hệ thống cho mượn thiết bị thiên văn có cơ chế quản lý minh bạch, trách nhiệm và bền vững, nhằm hỗ trợ các câu lạc bộ khoa học tại các trường THPT tiếp cận với thiết bị quan sát thực tế, qua đó thúc đẩy phong trào học tập và nghiên cứu khoa học trong giới học sinh phổ thông.

## 2.2. Mục tiêu cụ thể

- Hỗ trợ tối thiểu 02 đơn vị CLB THPT trong năm đầu triển khai (2026-2027) với ít nhất 01 thiết bị quan sát mỗi đơn vị.

- 100% thiết bị được bàn giao kèm theo tập huấn vận hành và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.

- Ít nhất 80% CLB mượn thiết bị hoàn thành tối thiểu 04 buổi quan sát hoặc sự kiện trong năm học và nộp báo cáo đúng hạn.

- Thiết lập mạng lưới "Trạm quan sát vệ tinh" của USAC tại tối thiểu 03 trường THPT có thiết bị mượn.

- Thu hồi và tái phân bổ thiết bị về đúng mục đích sử dụng trong trường hợp phát sinh vi phạm điều khoản.

## 2.3. Chỉ số đánh giá thành công (KPI)

| STT | Chỉ số | Mục tiêu Y1 | Cách đo lường |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Số CLB THPT được hỗ trợ thiết bị | ≥ 3 CLB | Biên bản bàn giao |
| 2 | Tỷ lệ CLB nộp báo cáo đúng hạn | ≥ 80% | Hệ thống theo dõi |
| 3 | Tổng số buổi quan sát (toàn mạng lưới) | ≥ 10 buổi | Báo cáo định kỳ |
| 4 | Học sinh được tiếp cận thiết bị | ≥ 500 lượt | Báo cáo CLB |
| 5 | Sự kiện thiên văn phối hợp (Trạm vệ tinh) | ≥ 2 sự kiện | Biên bản sự kiện |

# III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

## 3.1. Đối tượng được xét duyệt

Các câu lạc bộ Thiên văn học hoặc CLB Khoa học tương đương có hoạt động thiên văn được thành lập hợp lệ tại các trường Trung học Phổ thông (THPT) đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- Có quyết định thành lập CLB hoặc văn bản xác nhận của Ban Giám hiệu nhà trường.

- Có Giáo viên phụ trách (GVPT) chính thức đứng tên chịu trách nhiệm cùng CLB.

- Không trong tình trạng hoạt động gián đoạn quá 01 học kỳ liên tiếp tính đến thời điểm nộp Proposal.

- Cam kết hoạt động ít nhất 01 năm học kể từ thời điểm nhận thiết bị.

## 3.2. Phạm vi địa lý ưu tiên

- Ưu tiên 1: Các trường THPT tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Ưu tiên 2: Các tỉnh thành trong khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên.

- Mở rộng toàn quốc: Tùy theo nguồn lực và khả năng hỗ trợ kỹ thuật từ xa của USAC.

# IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN CHI TIẾT

| GĐ | Giai đoạn | Nội dung công việc chi tiết | Phụ trách | Thời hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CÔNG BỐ | - Phát hành thông báo chính thức trên fanpage USAC - Gửi email mời tham gia đến các trường THPT mục tiêu - Cung cấp bộ tài liệu hướng dẫn và Proposal mẫu - Mở kênh Q&A (Zalo group/email) để giải đáp thắc mắc | Ban Chủ nhiệm | Tuần 1–2 |
| 2 | THU NHẬN PROPOSAL | - Nhận Proposal qua email chính thức của USAC - Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (đầy đủ mục, có xác nhận BGH) - Gửi xác nhận đã nhận hồ sơ trong 48 giờ làm việc | Ban Đối ngoại | Tuần 3–4 |
| 3 | THẨM ĐỊNH | - Hội đồng họp chấm điểm Proposal theo thang điểm chuẩn - Phỏng vấn trực tiếp/online với đại diện CLB (nếu cần) - Công bố kết quả xét duyệt chính thức | Hội đồng thẩm định USAC | Tuần 5–6 |
| 4 | KÝ KẾT | - Gửi Biên bản Ghi nhớ (MOU) bản dự thảo để CLB đối tác xem xét - Ký kết MOU 03 bên: USAC - CLB - Nhà trường (đại diện là GVPT) - Lưu trữ hồ sơ ký kết tại VP CLB USAC và GVPT | Ban chủ nhiệm | Tuần 7 |
| 5 | BÀN GIAO | - Ban Kỹ thuật kiểm tra, vệ sinh, hiệu chỉnh thiết bị trước bàn giao - Tổ chức tập huấn vận hành (tối thiểu tổng 4 giờ) cho thành viên nòng cốt - Ký Biên bản Bàn giao có ghi rõ tình trạng thiết bị | Ban Kỹ thuật | Tuần 8 |
| 6 | GIÁM SÁT & HỖ TRỢ | - CLB nộp báo cáo hoạt động mỗi học kỳ (Mẫu USAC-BC01) - Ban Kỹ thuật hỗ trợ bảo trì từ xa hoặc định kỳ 01 lần/năm - Đánh giá gia hạn mượn hoặc thu hồi thiết bị khi hết chu kỳ | Ban Nội dung | Định kỳ |

PHẦN II

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ CAM KẾT

(Áp dụng cho toàn bộ chu kỳ mượn thiết bị)

# CHƯƠNG I: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN CHO MƯỢN (USAC)

## Điều 1. Trách nhiệm của USAC

USAC cam kết thực hiện đầy đủ các trách nhiệm sau trong suốt thời gian cho mượn thiết bị:

- Cung cấp thiết bị đúng chủng loại, số lượng và tình trạng như đã thỏa thuận trong Biên bản Bàn giao; thiết bị phải được kiểm tra, vệ sinh và hiệu chỉnh đạt chuẩn hoạt động trước khi bàn giao.

- Tổ chức tập huấn vận hành thiết bị (tối thiểu 04 giờ) cho tối thiểu 05 thành viên kỹ thuật nòng cốt của CLB tiếp nhận trước hoặc ngay tại thời điểm bàn giao.

- Hỗ trợ kỹ thuật từ xa (qua kênh liên lạc chính thức) trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được phản ánh sự cố.

- Thực hiện kiểm tra, bảo trì định kỳ 02 lần/năm học hoặc theo yêu cầu hợp lý của CLB mượn thiết bị.

- Thông báo trước ít nhất 30 ngày về bất kỳ thay đổi điều khoản nào, trừ trường hợp khẩn cấp vì lý do bảo vệ tài sản.

- Bảo mật thông tin nội bộ của CLB đối tác, không chia sẻ với bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản.

## Điều 2. Quyền hạn của USAC

- Yêu cầu CLB mượn thiết bị cung cấp báo cáo hoạt động định kỳ theo mẫu và đúng thời hạn quy định.

- Tiến hành kiểm tra thực địa (có thông báo trước tối thiểu 07 ngày) hoặc đột xuất (trong trường hợp nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng) để xác minh tình trạng thiết bị và hoạt động CLB.

- Thu hồi thiết bị trong trường hợp CLB vi phạm các điều khoản quy định tại Điều 5 của văn bản này.

- Điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế thiết bị bàn giao (với điều kiện tương đương hoặc tốt hơn) khi có lý do kỹ thuật chính đáng.

- Từ chối gia hạn mượn thiết bị nếu CLB không đáp ứng các tiêu chí tái đánh giá sau mỗi chu kỳ 01 năm học.

- Sử dụng hình ảnh hoạt động của CLB mượn thiết bị (đã được sự đồng ý của CLB)cho mục đích truyền thông phi lợi nhuận của USAC.

# CHƯƠNG II: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN MƯỢN (CLB THPT)

## Điều 3. Trách nhiệm của CLB mượn thiết bị

CLB tiếp nhận thiết bị cam kết nghiêm túc thực hiện các trách nhiệm sau:

- Bảo quản thiết bị trong điều kiện lưu trữ phù hợp: nơi khô ráo, tránh ẩm ướt, ánh nắng trực tiếp và va chạm mạnh; thiết bị phải được đặt trong hộp/túi bảo vệ chuyên dụng khi không sử dụng (Nếu không có thì phải bảo quản ở nơi khô thoáng).

- Chỉ sử dụng thiết bị cho các hoạt động giáo dục, nghiên cứu và phổ biến kiến thức thiên văn thuần túy; tuyệt đối không sử dụng vì mục đích thương mại, cho thuê lại hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba.

- Phân công tối thiểu 02 thành viên kỹ thuật và 1 thành viên Ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm vận hành và bảo quản thiết bị; thông báo cho USAC trong vòng 07 ngày nếu có thay đổi nhân sự phụ trách.

- Không tự ý tháo rời, sửa chữa hoặc chỉnh sửa kỹ thuật thiết bị khi chưa có hướng dẫn hoặc sự cho phép của Ban Kỹ thuật USAC.

- Nộp báo cáo hoạt động học kỳ theo mẫu USAC-BC01 trong vòng 15 ngày sau khi kết thúc mỗi học kỳ.

- Tổ chức tối thiểu 04 buổi quan sát/sự kiện liên quan đến thiên văn hoặc khoa học có sử dụng thiết bị trong mỗi năm học.

- Báo cáo ngay lập tức (trong 24 giờ) cho USAC khi phát hiện thiết bị bị hư hỏng, mất mát hoặc có nguy cơ bị xâm hại.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho USAC tiến hành kiểm tra, bảo trì định kỳ tại đơn vị.

## Điều 4. Quyền lợi của CLB mượn thiết bị

- Được sử dụng thiết bị cho toàn bộ các hoạt động thiên văn trong suốt thời gian mượn.

- Được hỗ trợ kỹ thuật từ Ban Kỹ thuật USAC trong quá trình sử dụng và khi xảy ra sự cố.

- Được tham dự miễn phí các workshop, buổi đào tạo do USAC tổ chức dành cho các đơn vị trong hệ thống.

- Được kết nối, trao đổi kinh nghiệm với các CLB Thiên văn khác trong hệ thống USAC.

- Được USAC hỗ trợ quảng bá, chia sẻ hình ảnh hoạt động trên các kênh truyền thông chính thức.

- Được xem xét gia hạn mượn thiết bị hoặc nâng cấp thiết bị tốt hơn nếu hoàn thành xuất sắc chu kỳ mượn trước.

# CHƯƠNG III: CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ RỦI RO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

## Điều 5. Phân định trách nhiệm khi xảy ra sự cố thiết bị

| TT | Loại sự cố | Trách nhiệm sửa chữa | Hình thức xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng đúng cách | USAC | USAC sửa chữa/thay thế miễn phí trong đợt bảo trì định kỳ |
| 2 | Hư hỏng do lỗi kỹ thuật bất khả kháng (sét, lũ, thiên tai) | USAC | Hai bên thỏa thuận; USAC hỗ trợ tối đa 90% chi phí phục hồi |
| 3 | Hư hỏng do sử dụng sai kỹ thuật hoặc bất cẩn | CLB mượn thiết bị | CLB chi trả toàn bộ chi phí sửa chữa theo báo giá của USAC |
| 4 | Mất mát hoặc hư hỏng hoàn toàn không thể phục hồi | CLB mượn thiết bị | CLB bồi thường 100% giá trị thiết bị tại thời điểm bàn giao |
| 5 | Hư hỏng do tự ý sửa chữa, tháo lắp không phép | CLB mượn thiết bị | CLB bồi thường 100% giá trị thiết bị; USAC có quyền thu hồi ngay |

## Điều 6. Các hành vi vi phạm và chế tài tương ứng

Các hành vi vi phạm được phân loại theo mức độ nghiêm trọng và áp dụng chế tài tương ứng như sau:

6.1. Vi phạm Mức 1 (Cảnh báo): USAC gửi cảnh báo bằng văn bản, CLB có 15 ngày để khắc phục.

- Nộp báo cáo hoạt động trễ hạn dưới 30 ngày.

6.2. Vi phạm Mức 2 (Cảnh cáo chính thức): USAC gửi thông báo chính thức đến giáo viên phụ trách; CLB có 30 ngày khắc phục, nếu không sẽ thu hồi thiết bị.

- Nộp báo cáo trễ hạn từ 30 ngày trở lên hoặc không nộp báo cáo trong 01 học kỳ.

- CLB hoạt động gián đoạn quá 03 tháng liên tiếp không có lý do chính đáng.

- Từ chối tiếp đón đoàn kiểm tra của USAC không có lý do hợp lệ.

- Tự ý chuyển thiết bị sang đơn vị khác khi chưa được phép.

6.3. Vi phạm Mức 3 (Thu hồi ngay lập tức): USAC thu hồi thiết bị không cần thông báo trước; hồ sơ vụ việc được lưu trữ và ảnh hưởng đến uy tín CLB trong mạng lưới USAC.

- Sử dụng thiết bị vào mục đích thương mại, cho thuê hoặc cho mượn lại cho bên thứ ba.

- CLB chính thức giải thể hoặc ngưng hoạt động quá 01 năm không có kế hoạch tái hoạt động.

- Cố ý gây hư hỏng hoặc che giấu hư hỏng thiết bị.

- Cung cấp thông tin gian dối trong Proposal hoặc báo cáo hoạt động.

## Điều 7. Thủ tục thu hồi thiết bị

- Đối với vi phạm Mức 3: USAC có quyền thu hồi thiết bị ngay trong vòng 07 ngày kể từ khi xác định vi phạm. Biên bản thu hồi được lập với sự chứng kiến của ít nhất 01 của GVPT.

- Đối với vi phạm Mức 2 không khắc phục: Sau 30 ngày cảnh cáo không có cải thiện, quy trình thu hồi được kích hoạt như Mức 3.

- Thiết bị được thu hồi sẽ được kiểm tra tình trạng và tái phân bổ cho đơn vị tiếp theo trong danh sách chờ, đảm bảo không có sự lãng phí.

- Biên bản thu hồi cần có chữ ký của: Đại diện USAC - Đại diện CLB - GVPT.

## Điều 8. Điều khoản gia hạn và tái ký kết

- Chu kỳ mượn tiêu chuẩn là 01 năm học (tương ứng 02 học kỳ), tính từ ngày ký Biên bản Bàn giao.

- Ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc chu kỳ, USAC sẽ đánh giá hồ sơ báo cáo và quyết định: (a) Gia hạn tự động nếu CLB hoàn thành tốt; (b) Yêu cầu CLB nộp Proposal cập nhật; (c) Thu hồi và tái phân bổ nếu CLB không đạt tiêu chí.

- CLB hoàn thành xuất sắc (đạt ≥ 90% KPI cam kết) được xem xét ưu tiên nâng cấp thiết bị trong chu kỳ tiếp theo.

PHẦN III

PROPOSAL MẪU

Đề án Đăng ký Mượn Thiết bị Thiên văn – Chương trình "Tiếp cận Bầu trời"

(CLB điền vào các ô [IN HOA ĐẬM] và xóa phần hướng dẫn in nghiêng)

| Mã số hồ sơ (USAC điền): | USAC-2026-____ |
| --- | --- |
| Ngày nộp hồ sơ: | ____/____/2026 |
| Phương thức nộp: | Email: clb.usac@gmail.com |

# MỤC A: THÔNG TIN TỔNG QUAN

## A.1. Thông tin đơn vị đăng ký

| Tên Câu lạc bộ: | CLB [TÊN TRƯỜNG] |
| --- | --- |
| Trường THPT: | [TÊN TRƯỜNG ĐẦY ĐỦ] |
| Địa chỉ trường: | [SỐ NHÀ, ĐƯỜNG, QUẬN/HUYỆN, TỈNH/TP] |
| Năm thành lập CLB: | Năm [XXXX] |
| Số thành viên hiện tại: | [SỐ THÀNH VIÊN] người |
| Fanpage/Mạng xã hội CLB: | [ĐƯỜNG DẪN FACEBOOK/INSTAGRAM/...] |

## A.2. Thông tin người đại diện

| Vai trò | Họ và Tên | Số điện thoại | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ nhiệm CLB | [HỌ VÀ TÊN] | [SỐ ĐIỆN THOẠI] | [EMAIL] |
| Phó Chủ nhiệm/trưởng ban Kỹ thuật | [HỌ VÀ TÊN] | [SỐ ĐIỆN THOẠI] | [EMAIL] |
| Giáo viên phụ trách | [HỌ VÀ TÊN] | [SỐ ĐIỆN THOẠI] | [EMAIL] |

# MỤC B: THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU

## B.1. Mô tả thực trạng hoạt động của CLB

(Trình bày tối thiểu 200 từ về: lịch sử hình thành, các hoạt động đã thực hiện, thành tựu nổi bật, khó khăn đang gặp phải - đặc biệt liên quan đến thiếu thiết bị quan sát)

[NỘI DUNG CLB ĐIỀN VÀO ĐÂY]

## B.2. Thiết bị đề xuất mượn

| STT | Loại thiết bị | Số lượng | Lý do cần thiết / Mục đích sử dụng cụ thể |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kính thiên văn (loại USAC cung cấp) | 01 | [GIẢI THÍCH MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ] |
| 2 | [NẾU CÓ YÊU CẦU THÊM] |  |  |

# MỤC C: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2026–2027

## C.1. Tổng quan kế hoạch

| Học kỳ | Số buổi quan sát | Số sự kiện chuyên đề | Số học sinh dự kiến tham gia |
| --- | --- | --- | --- |
| Học kỳ 1 (2026) | [SỐ BUỔI] | [SỐ SỰ KIỆN] | [SỐ HỌC SINH] |
| Học kỳ 2 (2027) | [SỐ BUỔI] | [SỐ SỰ KIỆN] | [SỐ HỌC SINH] |
| TỔNG CỘNG | [TỔNG] | [TỔNG] | [TỔNG] |

# MỤC D: NĂNG LỰC VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

## D.1. Nhân sự kỹ thuật

(Liệt kê thành viên có kinh nghiệm hoặc được đào tạo về thiết bị thiên văn)

| Họ và Tên | Lớp | Kinh nghiệm / Kỹ năng liên quan |
| --- | --- | --- |
| [HỌ VÀ TÊN] | [LỚP] | [Mô tả kinh nghiệm] |
| [HỌ VÀ TÊN] | [LỚP] | [Mô tả kinh nghiệm] |
| [HỌ VÀ TÊN] | [LỚP] | [Mô tả kinh nghiệm] |

## D.2. Điều kiện lưu trữ và bảo quản

| Vị trí lưu trữ thiết bị: | [Phòng..., Tủ..., Phòng thí nghiệm...] |
| --- | --- |
| Điều kiện môi trường: | [Có/Không điều hòa, độ ẩm kiểm soát...] |
| Ai có quyền tiếp cận: | [Liệt kê vị trí/người được tiếp cận thiết bị] |
| Người chịu trách nhiệm chính: | [Họ tên + Số điện thoại] |
| Kế hoạch bảo trì thường xuyên: | [Mô tả quy trình vệ sinh, kiểm tra định kỳ] |

# MỤC E: KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG

## E.1. Kênh truyền thông hiện có

| Nền tảng | Đường dẫn/Tên tài khoản | Lượt theo dõi hiện tại | Tần suất đăng bài cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| Facebook | [ĐƯỜNG DẪN] | [SỐ LƯỢNG] | [TẦN SUẤT/THÁNG] |
| Instagram | [ĐƯỜNG DẪN] | [SỐ LƯỢNG] | [TẦN SUẤT/THÁNG] |
| Kênh khác | [ĐƯỜNG DẪN] | [SỐ LƯỢNG] | [TẦN SUẤT/THÁNG] |

## E.2. Kế hoạch nội dung truyền thông

(Mô tả cách CLB sẽ ghi nhận, chia sẻ kết quả quan sát và lan tỏa đam mê thiên văn học đến cộng đồng trong và ngoài trường; nêu ý tưởng nội dung sáng tạo nếu có)

[NỘI DUNG CLB ĐIỀN VÀO ĐÂY – tối thiểu 100 từ]

# MỤC F: CAM KẾT VÀ CHỮ KÝ

Chúng tôi, đại diện Câu lạc bộ [TÊN CLB] – Trường THPT [TÊN TRƯỜNG], xác nhận rằng tất cả thông tin cung cấp trong bản Proposal này là trung thực và chính xác. Chúng tôi cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định và điều khoản của Chương trình "Tiếp cận Bầu trời" do CLB Thiên văn USAC ban hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở: nghĩa vụ báo cáo, bảo quản thiết bị, sử dụng đúng mục đích và tham gia các hoạt động phối hợp.

Chủ nhiệm CLB

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) [HỌ VÀ TÊN]